**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w miejscowościach Danków oraz Kranów. Zadania zostaną wykonane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Danków dz. nr ewid. 72/1   
w km 0+140 do km 0+640”

**Zakres robót przewidzianych do wykonania:**

1. Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna + operat geodezyjny powykonawczy
2. Ścinanie poboczy
3. Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
4. Warstwa odsączająca z piasku
5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca
8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna
9. Nawierzchnia gruntowa (pobocza, zjazdy)
10. Ustawienie znaków drogowych
11. Wycinka i karczowanie drzew
12. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
13. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej określającej dofinansowanie zadania według wzoru przekazanego przez zamawiającego

Termin realizacji do 16.12.2019r.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- podłoże gruntowe -G1

- warunki wodne - korzystne

- prędkość projektowa - 30km/h

- długość - 500m w osi drogi

- szerokość jezdni - 3,0m

- szerokość poboczy - 2x 0,5m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%

Zadanie nr 2.*„*Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr ewid. 391/1  i 391/2 w km 0+000 do km 0+470*”*

**Zakres robót przewidzianych do wykonania:**

1. Roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna + operat geodezyjny powykonawczy
2. Mechaniczne ścinanie poboczy
3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
4. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa
5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążąca
6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa ścieralna
7. Utwardzenie poboczy oraz zjazdów kruszywem
8. Wymiana przyczółków przepustu drogowego
9. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp
10. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej określającej dofinansowanie zadania według wzoru przekazanego przez zamawiającego

Termin realizacji do 16.12.2019r.

Charakterystyczne parametry techniczne:

- podłoże gruntowe -G1

- warunki wodne - korzystne

- prędkość projektowa - 30km/h

- długość - 470m w osi drogi

- szerokość jezdni - 3,0m

- szerokość poboczy - 2x0,5m

- spadek poprzeczny jezdni - dwustronny 2%

- spadek poprzeczny pobocza - 8%

**Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:**

a) dokumentacjach projektowych, która stanowi załącznik do SIWZ

b) Przedmiarach robót

**Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny**. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju

detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, czy specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności

wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.

Za termin zakończenia robót rozumie się dzień zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego robót. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie robót nastąpi jednorazowo na podstawie złożonych faktur za każde zadanie osobno za całość wykonanych robót, wystawionych po spisaniu protokołów odbioru końcowego.

**Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia robót dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał**

**się z projektem budowlanym**. Z uwagi na częściowe finansowanie zadań ze środków zewnętrznych wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego i na żądanie Zamawiającego dostosować go układem oraz formą do wymagań Instytucji Finansującej

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV

45233120-6 roboty w zakresie budowy drogi

45113000-2 roboty na placu budowy